## Sheet1
Activity | Estimator A | Estimator B | Estimator C | Estimator D | Estimator E | Final Estimation | £/day | Final Estimation £
Project Initiation
Check Feasibility | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 4 | 260 | 1040
Investigation & Analysis
Investigate current system | 5 | 3 | 7 | 2 | 10 | 5 | 210 | 1050
Produce Bussines Motivation Model | 2 | 4 | 2 | 8 | 3 | 3 | 210 | 630
Produce Context Diagram | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 210 | 420
Produce Use Case Model | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 210 | 1050
Produce scenario models | 8 | 6 | 7 | 5 | 9 | 7 | 210 | 1470
Produce Class Diagram | 6 | 5 | 7 | 8 | 4 | 6 | 210 | 1260
Design
Produce Service Model | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 190 | 570
Produce Service Definition Model | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 190 | 570
Produce Data Schema | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 190 | 380
Design front end for users | 35 | 24 | 32 | 34 | 24 | 30 | 190 | 5700
Design interface for shops | 23 | 25 | 16 | 18 | 19 | 20 | 190 | 3800
Implementation
Implement Data Schema | 11 | 8 | 11 | 8 | 7 | 9 | 190 | 1710
Implement shop interface | 25 | 29 | 30 | 31 | 35 | 30 | 190 | 5700
Implement user interface | 32 | 35 | 28 | 24 | 30 | 30 | 190 | 5700
Implement logic for shops
Implement main logic for shops | 43 | 37 | 45 | 35 | 40 | 40 | 190 | 7600
Define Bussines rules for shops | 11 | 7 | 10 | 9 | 13 | 10 | 220 | 2200
Implement Payment methods | 11 | 13 | 15 | 20 | 17 | 15 | 210 | 3150
Implement logic for users | 25 | 30 | 25 | 35 | 36 | 30 | 190 | 5700
Configuration of aplication
Configuration of users | 12 | 16 | 19 | 14 | 15 | 15 | 190 | 2850
Configuration of shops | 33 | 24 | 32 | 25 | 40 | 30 | 190 | 5700
Configuration of relationships | 16 | 16 | 26 | 29 | 18 | 20 | 260 | 5200
Configuration of payment services | 13 | 13 | 16 | 16 | 17 | 15 | 260 | 3900
Integration
Prepare integration plan | 26 | 14 | 20 | 15 | 25 | 20 | 290 | 5800
Implement integration | 50 | 55 | 58 | 67 | 75 | 60 | 290 | 17400
Test integration | 43 | 44 | 50 | 56 | 56 | 50 | 290 | 14500
System Testing | 10 | 23 | 22 | 15 | 25 | 20 | 290 | 5800
Review System | 25 | 32 | 30 | 28 | 33 | 30 | 290 | 8700
[6 empty] | 514 |  | 119550